暑期教师企业实践总结

石家庄邮电职业技术学院 会计学院   薛辉

# 一、实践基本情况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 实践企业 | 河北企富财税管理有限公司 |
| 实践地点 | 河北省石家庄市 |
| 实践岗位 | 财税信息化顾问 |
| 对接部门 | 审计部、会计部 |
| 计划周期 | 2026年7月15日—8月25日 |
| 实际周期 | 2026年6月24日启动，持续至9月初，因二期工程推进超出计划周期 |
| 实践形式 | 部门协调安排 |
| 本学期课程 | 基础会计、财务机器人应用与开发、AI工具实战应用、基础会计实训 |

# 二、实践成果速览

| 成果 | 数量/规模 |
| --- | --- |
| 财税法律法规知识库 | 651篇文档 |
| 实质性合规分析 | 6组 |
| 服务部门 | 2个（审计部、会计部） |
| 配套交付 | 审计台账模板、财税知识管理证明、使用规范手册 |
| 已转化毕业设计课题 | 1项（知识库文档打标分类） |

# 三、主要工作

## （一）建成651篇财税法规知识库

从零归集企业适用的财税政策、税收法规、办税规范及政策细则，入库651篇，覆盖国家、省、市及行业多层，并完成AI检索配置与训练，使企业人员可通过自然语言快速定位政策依据，服务合规办税与风险规避。

## （二）输出6组实质性合规分析

每项均形成“事实描述—条款引用—问题定性—整改建议”闭环：耳鼻喉科医疗收费合规性、长期往来款挂账、无形资产购置费挪用、固定资产账卡核对与在建工程转固、诊疗项目收费整改、支出归集错误。

## （三）形成可复制的方法论

针对AI检索边界总结出使用规范：提问须带文件名、文号、层级、业务；查不到时用标签缩小范围或打开原文件提问；标签是管理工具而非负担。同时诊断出检索接口三项硬限制——单次最多返回约45条、无分页参数、文档量大必须手工打标。

## （四）跨部门复制推广

审计部跑通后，同一套方法论复制至会计部，指导资料按规范打包交付并明确打标要求，对方已认领并启动整理。

# 四、目前进度

| 阶段 | 范围 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 一期工程 | 审计部 | 已完成：知识库建成可用，6组合规分析出具，方法论培训交付 |
| 一期遗留 | 审计部 | 企业方资料标准化整理未闭环，系按原始资料先行建库 |
| 二期工程 | 会计部 | 在建：整理标准已下达，对方正在整理资料 |

一期未能闭环的原因值得总结：整理要求最初以“使用说明书”形式发出，企业按“操作指南”接收，缺少时间节点、验收标准与责任人，因而沉淀为“知道了”而未落地。二期在会计部改用“提标准—对方认领”的闭环方式，推进明显改善。这一经验已反哺教学设计。

# 五、教学转化与后续规划

本次实践最有价值的产出，是可直接反哺教学的三类资源：真实案例、真实工具、真实课题。

| 课程/环节 | 转化形式 |
| --- | --- |
| 基础会计 | 6个真实违规案例进课堂，讲清“账怎么记错、依据哪条法规、如何整改” |
| 财务机器人应用与开发 | 651篇批量入库、批量打标、检索接口调用，开发自动检索与合规校验实训项目 |
| AI工具实战应用 | 学生分组当堂搭建小型知识库，走通“建库—打标—提问—验证”全流程，输出避坑清单 |
| 基础会计实训 | 按企业真实标准完成资料登记与台账编制 |
| 大三毕业设计 | 题目改为为651篇文档打标分类，帮助企业完成一期到二期升级 |

毕业设计改革是本次实践转化的关键一环。企业整理工作未闭环，暴露的正是中小企业“知道该做、却没人做、也不会做”的困境，而这恰是职业教育可介入的空间。651篇打标任务交给学生，企业零投入获得实质成果，学生真题真做并可获企业验收证明，学校则形成“教师下企业—带回真课题—学生做真题—成果回企业”的产教融合闭环。

后续将回访审计部确认整理进度并下发字段模板，结合毕业设计完成打标与索引重建，使检索由“一次45条粗筛”升级为“精准命中”；在此基础上打通两部门资料库，建成企业统一检索平台，并推动案例库、讲义成稿与实习实训基地落地。

# 六、小结

本次实践实际投入超出计划周期，先后服务审计部与会计部，完成651篇知识库建设、6组合规分析与一套方法论交付，并已延伸至课程教学与大三毕业设计。实践所积累的真实案例、真实工具与真实课题，正在持续转化为可检验的教学成果，实现了“把企业真问题搬进课堂、把课堂成果送回企业”。